Приложение

к Программе реформирования

системы правосудия в отношении

детей на 2017-2021 годы

План действий

по реализации Программы реформирования системы правосудия в отношении детей на 2017-2021 годы

| № | Вид деятельности | Срок выполнения | Ответственные органы | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Координационная деятельность |  |  |  |  |
| 1. | Определить ответственных лиц из соответствующих министерств и ведомств за реализацию Программы реформирования системы правосудия в отношении детей на 2017-2021 годов и представить этих лиц в межведомственную рабочую группу | Июль 2017 года | Министерства юстиции, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Уполномоченный по правам человека, Агентство по статистике | Создана межведомственная рабочая группа из числа представителей министерств и ведомств по вопросам реформирования системы правосудия в отношении детей |
| 2. | Проведение встреч членов рабочей группы по вопросам реформирования системы правосудия в отношении детей | 2 раза в год и по необходимости | Министерства юстиции, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Уполномоченный по правам человека, Агентство по статистике | Встречи членов рабочей группы по вопросам реформирования системы правосудия в отношении детей проведены |
| 3. | Публикация результатов мониторинга о ходе выполнения настоящей Программы | 2017-2021 (один раз в два года) | Министерства юстиции, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Уполномоченный по правам человека, Агентство по статистике | Опубликованы результаты мониторинга о ходе выполнения настоящей Программы |
| 4. | Создание механизма сбора статистических данных относительно детей- правонарушителей и детей, являющихся свидетелями или жертвами преступлений и насилия | 2017-2019 | Генеральная прокуратура, Верховный Суд, министерства внутренних дел, юстиции, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, союз адвокатов | Создан механизм сбора статистических данных относительно детей- правонарушителей и детей, являющихся свидетелями или жертвами преступлении и насилия |
| 2. Законодательство в области правосудия для детей |  |  |  |  |
| 5. | Проведение анализа законодательства (в том числе подзаконных актов - инструкции и другие) относительно реформирования системы правосудия в отношении детей, включая детей, являющихся свидетелями или жертвами преступлений и насилия | 2017-2018 | Министерства юстиции, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Уполномоченный по правам человека | Проведён анализ законодательства относительно реформирования системы правосудия в отношении детей, включая детей, являющихся свидетелями или жертвами преступлений и насилия |
| 6. | Рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в Уголовно- процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях по регулированию следующих вопросов: - только специально обученные следователи или прокуроры должны вести расследование дел в отношении детей; - задержанный ребенок в течение 12 часов должен быть допрошен; - сокращение периода содержания ребенка в соответствующих органах о 72 часов до 24 часов; - порядок незамедлительного оповещения родителей и законных представителей ребенка о факте задержания; - раздельное содержание детей от взрослых на всех стадиях " заключения под стражу (включая транспортировку в суд/другие учреждения); - направление детей в центр дополнительного образования и другие реабилитационные центры в качестве меры воспитательного воздействия; - доброжелательные комнаты для допроса детей судами и следственными органами | 2017-2019 | Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел, юстиции, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Верховный Суд, Уполномоченный по правам человека | Внесены соответствующие изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодеке и Кодекс об административных правонарушениях |
| 7. | Рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан по регулированию следующих вопросов: - запрещение водворения ребенка в дисциплинарный изолятор; обязательный медицинский осмотр детей независимыми медицинскими работниками на предмет обнаружения следов насилия и применения пыток и жестокого обращения в отношении них | 2017-2019 | Министерства юстиции, внутренних дел, здравоохранения, и социальной защиты населения, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Уполномоченный по правам человека | Внесены соответствующие изменения и дополнения в Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан |
| 8. | Рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» порегулированию следующих вопросов: - полное запрещение совместного содержания детей со взрослыми; - обязательный медицинский осмотр детей независимыми медицинскими работниками на предмет обнаружении следов насилия и применения пыток и жестокого обращения в отношении них; - запрещение помещения детей в дисциплинарный изолятор | 2017-2019 | Министерства внутренних дел, юстиции, здравоохранения и социальной защиты населения, образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Уполномоченный по правам человека | Внесены соответствующие изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых» |
| 9. | Рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О дополнительном образовании» и Типовое положение учреждений дополнительного образования Республики Таджикистан по регулированию следующих вопросов: создание социальной службы при комиссиях по правам ребенка в городах и районах республики; - обучение и подготовка социальных работников, педагогов и психологов по работе с детьми в системе правосудия в отношении детей | 2017-2020 | Министерства образования и науки, местные органы государственной власти, министерства юстиции, здравоохранения и социальной защиты населения | Внесены соответствующие изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан «О дополнительном образовании» и Типовое положение учреждений дополнительного образования Республики Таджикистан |
| 3. Повышение квалификации сотрудников соответствующих органов |  |  |  |  |
| 10 | Разработка и внедрение планов обязательной профессиональной подготовки по правам ребенка для сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений | 2017 | Министерства внутренних дел, юстиции, Верховный Суд, Генеральная прокуратура | Разработаны и внедрены соответствующие планы |
| 11 | Обучение сотрудников Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, в том числе участковых инспекторов, следователей и оперативных уполномоченных милиции по правосудию в отношении детей | регулярно | Министерство внутренних дел | Проведены обучающие курсы |
| 12. | Повышение квалификации адвокатов в сфере защиты прав ребенка и подготовка специализированных адвокатов на базе юридических консультаций в городах и областных центрах республики | 2017-2019 | Союз адвокатов, Министерство юстиции | 1. Проведены курсы по повышению квалификации адвокатов; 2. Обучены и подготовлены соответствующие адвокаты |
| 13. | Повышение потенциала судей в сфере правосудия в отношении детей через образовательные мероприятия и внедрения в программу Учебного центра судей при Верховном Суде темы по правосудию в отношении детей | регулярно | Верховный Суд | В программу Учебного центра судей при Верховном Суде внедрена тема по правосудию в отношении детей |
| 4. Профилактика, реабилитация и реинтеграция |  |  |  |  |
| 14. | Изучение возможности создания службы пробации для детей- правонарушителей | 2017-2018 | Министерства юстиции, внутренних дел | Изучен вопрос о возможном создании службы пробации для детей- правонарушителей |
| 15. | Проведение анализа о роли психологов в системе правосудия в отношении детей | 2017-2018 | Министерства образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения | Проведен анализ о роли психологов в системе правосудия в отношении детей |
| 16. | Разработка профилактических программ во всех учебных учреждениях в целях предотвращения правонарушения среди детей | 2017-2019 | Министерства образования и науки, здравоохранения и социальная защиты населения, труда, миграции и занятости населения, внутренних дел, юстиции, Генеральная прокуратура | Разработаны профилактические программы во всех учебных учреждениях |
| 17. | Рассмотрение вопроса внесения изменений и дополнений в Типовое положение учреждений дополнительного образования Республики Таджикистан в целях предусмотрения необходимых услуг для детей-правонарушителей | 2017-2018 | Министерства образования и науки, внутренних дел, здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, юстиции, Верховный Суд, Генеральная прокуратура | Рассмотрен вопрос пересмотра Типового положения учреждений дополнительного образования Республики Таджикистан |
| 18. | Подготовка новых доброжелательных комнат для допроса детей в судах и следственных органах | 2017-2019 | Верховный Суд, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура | Подготовлены новые доброжелательные комнаты для допроса детей |
| 5. Реформа учреждений закрытого и полузакрытого типа |  |  |  |  |
| 19. | Анализ условий содержания детей в учреждениях закрытого и полузакрытого типа | регулярно | Министерства юстиции, внутренних дел, образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, Генеральная прокуратура, Уполномоченный по правам человека | Проведен анализ условий содержания детей во всех учреждениях закрытого и полузакрытого типа |
| 20. | Повышение квалификации рабочего персонала учреждений закрытого и полузакрытого типа, работающих с детьми | регулярно | Министерства юстиции, внутренних дел, образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, труда, миграции и занятости населения, Генеральная прокуратура | Проведены курсы повышения квалификации персонала учреждений закрытого и полузакрытого типа, работающих с детьми |
| 21. | Разработка, принятие и реализация программ по профилактике и реабилитации детей- правонарушителей на основе их индивидуальной оценки нужд и потребностей | регулярно | Министерства юстиции, внутренних дел, образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения | Разработаны, приняты и реализованы соответствующие программы |
| 22. | Рассмотрение вопроса введения в штат службы по надзору за исполнением уголовных наказаний штатной единицы инспектора по делам детей за счет существующей численности работников | 2017-2018 | Министерство юстиции | Рассмотрен вопрос введения в штат службы по надзору за исполнением уголовных наказаний штатной единицы инспектора по делам детей |